## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Šodolovci |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Šodolovci za razdoblje od 2021. do 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2022-31.12.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 26.01.2022
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | SC 13 Jačanje regionalne konkurentonsti | Unaprjeđenje uređenja naselja i stanovanja | 1.1. Uređenje središta naselja na području općine 1.2. Ozelenjivanje i održavanje javnih površina | 1.1. 01.12.2021. - 01.04.2025. | Uređeno središte naselja | 20% | 20% | uređena središta 7 naselja | 745600.87 | DA- 12/2022 | U TIJEKU | Uređena su središta svih 7 naselja na području općine Šodolovci, te je ozelenjavanjem zasađeno 88 novih stabala, te će se i u idućem razdoblju nastaviti s istim aktivnostima | PROVEDENO
[5 empty] | 100 zasađenih stabala | 20% | 20% | 88 zasađenih stabala |  |  |  |  | U TIJEKU
KAŠNJENJE
2 | SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj | Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja sigurnosti za život u naseljima | 2.1. Postavljanje videonadzora na javnim površinama i objektima na području općine 2.2. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 2.3. Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.1. 01.12.2021. - 01.04.2025. | 10 postavljanih videokamera | 20% | 20% | 3 postaljene kamere | 45352.5 | DA-06/2022 | U TIJEKU | Postavljene su 3 kamere na javnim površinama. Priprema se dokumentacija za postupak nabave preostalog dijela videokamera. Odrađena je sanacija nerazvrstane ceste u Srednjoj ulici, naselje Silaš, te će se nastaviti daljnja sanacija nerazvrstanih cesta na području općine | NIJE POKRENUTO
|  |  |  | 2.2. 01.01.2022. - 01.04.2025. | očuvani uređaji i predmeti javne namjene | 0% | 25% | n/p |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
|  |  |  | 2.3. 01.01.2020. - 01.04.2025. | 5 kilometara održavanih nerazvrstanih cesta | 0% | 10% | 45 m² održavane nerazvrstne ceste
3 | SC 8 Ekološka i enegretska tranzicija za klimatsku neutralnost | Unaprjeđenje energetske infrastrukture i povećanje energetske učinkovitosti | 3.1.Izgradnja sustava plinovoda na području općine 3.2. Unaprjeđenje i obnova objekata javne nabave 3.3. Energetska obnova objekata javne namjene za koje je izrađem emergetski certifikat 3.4. Modernizacija javne rasvjete led rasvjetnim tijelima 3.5. Održavanje javne rasvjete | 3.1. 01.12.2021. - 01.04.2025. 3.2. 01.12.2021.-01.04.2025. 3.3 1.1.2022.-01.04.2025. 3.4 01.12.2021.-01.04.2025. 3.5 01.12.2021-01.04.2021 | 5 naselja s novoizgrađenim sustavom plinovoda | 20% | 20% | n/p | 718069.01 | DA- 12/22 | U TIJEKU | Općina je redovno održavala građevinske objekte u vlasništvu općine, te će nastaviti s održavanjem istih u slijedećim razdobljima Postojeća javna rasvjeta je održavana te će se s održavanjem i nastaviti u slijedećem razdoblju
[5 empty] | obnovljeni i očuvani objekti javne namjene | 20% | 20% | obnovljeni i očuvani objekti javne namjene
[5 empty] | 10 objekata javne namjene s izrađenim energetski certifikatom i provedenom energetskom obnovom 30 ugrađenih rasvjetnih tijela očuvana postojeća javna rasvjeta | 0% 15% 20% | 10% 15% 20% | n/p n/p očuvana postojeća javna rasvjeta
4 | SC 8 Ekološka i enegretska tranzicija za klimatsku neutralnost | Poboljšanje komunalne opremljenosti | 4.1. Nabava radnih komunalnih strojeva, opreme i uređaja 4.2. Sufinanciranje priključaka na vodoopskrbnu mrežu 4.3. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 4.4. Uređenje građevina javne odvodnje oborinskih voda 4.5. Održavanje groblja | 4.1 01.12.2022-01.04.2023. 4.2. 01.12.2021.-01.04.2025. 4.3 01.12.2022.-01.04.2023. 4.4 1.12.2021-01.04.2024. 4.5. 1.12.2021-01.04.2025. | 2 nabavljena radno komunalna stroja | 0% | 50% | 1 nabavljeni radni stroj | 1000299.7 | DA- 11/2022 | U TIJEKU | nabavljen je 1radni stroj- bager, sufinancirana su 2 priključka na vodovodn mrežu, te je završeno uređenje kanalske mreže u naselju Paulin Dvor. Očuvano je 7 grobalja u naseljima općine, te će se nastaviti s porvedbom ključnih aktivnosti u slijedećem periodu.
[5 empty] | 10 sufinanciranih priključaka | 0% | 20% | 2 sufinancirana priključka
[5 empty] | Pripremljena dokumentacija za izgradnju kanalizacije 2000m uređenih građevina javne odvodnje oborinskih voda 1 očuvano groblje | 0% 0% 20% | 50% 25% 20% | n/p 2000 m uređenih građevina javne odvodnje oborinskih voda 7 očuvanih grobalja
5 | SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Izgradnja društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite | 5.1. Izgradnja doma za starije i nemoćne 5.2. Provedba projekata radi podizanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba | 5.1 01.01.2022.-01.04.2025. 5.2. 01.12.2021-01.04.2025. | izgrađen dom za starije i nemoćne | 0% | 25% | n/p | 1183773.48 | DA-10/2022 | U TIJEKU | Realizacija izgradnje doma za starije i nemoćne osobe nije započela. Provebda projekta "Zaželi" završila je s 30.06.2022. godine, a obuhvaćala je 149 korisnika, a Provedba projekta "Širenje mreže socijanih usluga - faza 1" i je završila s 05.10.2022. godine, a projekt je obuhvaćao 89 korisnika. Za slijedeće razdoblje planiramo realizirati projekt za stare i nemoćne , a isto tako planiramo izgradnju doma za starije i nemoćne.
[5 empty] | 20 novih korisnika projekta | 20% | 20% | 238 korisnika projekta
6 | SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice | 6.1. Dodjela jednokratnih pomoći socijalno ugroženom stanovništvu 6.2. Dodjela troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade 6.3. Dodjela naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade 6.4. Dodjela naknade u naravi socijalno ugroženom stanovništvu 6.5. Novčani dodaci umirovljenicima povodom blagdana | 6.1. 01.12.2021.-01.04.2025. 6.2 01.12.2021.-01.04.2025. 6.3 01.12.2021.-01.04.2025. 6.4 01.12.2021.-01.04.2025. 6.5 01.12.2021-01.04.2025. | 30 korisnika jednokratnih novčanih pomoći | 20% | 20% | 27 korisnika jednokratnih novčanih pomoći | 143500 | DA- 12/2022 | U TIJEKU | za promatrano razdoblje isplaćeno je jednokratnih novčanih pomoći za 27 korisnika, za 19 korisnika isplaćeni su troškovi stanovanja, sufinancirano je 14 priključaka na vodovodnu mrežu te su isplaćene novčane naknade povodm blagdana umirovljenicima za 295 korisnika. aktivnosti će se provoditi i u slijedem razdoblju.
[5 empty] | 20 korisnika troškova stanovanja | 20% | 20% | 19 korisnika troškova stanovanja
[5 empty] | 50 korisnika naknade za troškove ogrjeva 50 korisnika naknade u naravi 50 korisnika novčane naknade | 20% 20% 20% | 20% 20% 20% | n/p 14 priključaka na vodovodnu mrežu 295 korosnika novčane naknade
7 | SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Povećanje dostupnosti sportsko-rekreativnih i kulturnih sadržaja | 7.1. Izgradnja sportskih igrališta 7.2. Obnova sportskih objekata na području općine 7.3. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 7.4. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 7.1 01.12.2021.-01.04.2025. 7.2 01.12.2022.-01.04.2023. 7.3 01.12.2022.-01.04.2025. 7.4 01.12.2021.-01.04.2025. | 5 izgrađenih sportskih igrališta | 20% | 20% | 1 izgrađeno sportsko igralište | 724875.42 | DA- 12/2022 | U TIJEKU | Izgradnja sportskog igrališta u naselju Koprivna je završena, te je u potpunosti obnovljen sportski objekat u naselju Šodolovci . Financiran je 1 sportski klub s područja općine 2 udruge koje promiču kulturu i kulturni sadržaj su povukla novčana sredstva za svoj rad. za slijedeći period nastaviti će se provođene aktivnosti vezanih za izgradnju sportskih igrališta jer su odobrena sredstva za izgradnju košarkaškog igrališta u naselju Petrova Slatina, nastaviti će se financirati sportski klubovi i udruge.
[5 empty] | 2 obnovljena sportska objekata | 0% | 50% | 1 obnovljena sportski objekat
[5 empty] | 4 sportska kluba koji primaju tekuće pomoći iz proračuna za rad 5 udruga koje primaju pomoći iz proračuna za rad | 0% 20% | 25% 20% | 1 sportski klub koji prima tekuće pomoći iz proračuna za rad 2 udruge koje primaju pomoći iz proračuna za rad
8 | SC 4 Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske | Unaprjeđenje uvjeta za rad vjerskih zajednica, zaštita i unaprijeđenje multinacionalnosti | 8.1. Dodjela donacija vjerskim zajednicama 8.2. Sufinanciranje rada organizacija/udruga koje promiču očuvanje kulturnog identiteta manjina 8.3 Redovan rad Vijeća srpske nacionalne manjine | 8.1. 01.01.2022-01.12.2022. 8.2 08.02.2021.-01.04.2024. 8.3. 01.12.2021.- 01.04.2025. | donacije za 2 vjerske zajednice | 0% | 100% | isplaćena donacija za 5 vjerskih zajednica | 126469.06 | DA- 12/2022 | U TIJEKU | Isplaćena su sredstva za 5 vjerskih zajednica i za 2 korisnika financiranja iz proračuna. VSNM je organiziralo manifestaciju povod obilježavanja 100 godina postojanja sela. Aktivnosti će se nataviti provoditi i u slijedećem razdoblju.
[5 empty] | 1 organizacija/udruga korisnik financiranja iz proračuna | 30% | 30% | 2 korisnika financiranja iz proračuna
[5 empty] | provedba kulturnih i vjerskih aktivnosti | 0% | 20% | provedena 1 manifestacija
9 | SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Ulaganje u zaštitu okoliša | 9.1. Sanacija onečišćenog tla 9.2. Postavljanje solarnih sustava na zgrade i površine u vlasništvu općine | 9.1. 01.01.2022.-01.04.2025. 9.2 01.01.2022.-01.04.2025. | 1000 km2 saniranih površina | 0% | 25% | sanirano 1 odlagalište | 419327.23 | DA- 8/2022 | U TIJEKU | Završena je provedba projekta sanacije divljeg odlagališta u naselju Šodolovci, te su odobrena sredstva za sanaciju drugog odlagališta od Fonda za zaštitu okoliša u naselju Šodolovci koje će se realizirati u slijedećem razdoblju.
[5 empty] | 10 000 proizvedenih kWh energije | 0% | 25% | n/p
10 | SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Nabava opreme i izgradnja građevina za gospodarenje otpadom | 10.1. Izgradnja reciklažnog dvorišta u naselju Palača 10.2. Postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta u naseljima općine | 10.1. 01.12.2021.-01.04.2025. 10.2. 01.12.2021.-01.04.2025. | izgrađeno reciklažno dvorište | 20% | 20% | n/p | 15000.02 | DA- 12/2022 | U TIJEKU | Za izgradnju reciklažnog dvorišta pripremljena je projketno tehnička dokumentcija . Za mobilna reciklažna dvorišta odrađeni su dogovoreni termini za 2022. godinu, te će se aktivnost nastaviti i u slijedećem razdoblju.
[5 empty] | 20 termina stavljenih na raspolaganje građanima za korištenje mobilnih reciklažnih dvorišta | 20% | 20% | 11 termina stavljenih na raspolaganje građanima za korištenje mobilinih reciklažnih dvoiršta
11 | SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj | Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | 11.1. Izgradnja popratnih objekata za potrebe DVD-a 11.2. Redovno financiranje rada JVP i DVD | 11.1 01.12.2021.-01.04.2025. 11.2 01.12.2021.-01.04.2025. | 2 izgrađena objekata | 20% | 20% | n/p | 180000 | DA- 12/2022 | U TIJEKU | DVD se redovno financira iz proračuna, te se aktivnost nastavlja provoditi i u slijedećem razdoblju.
[5 empty] | 2 JVP I DVD koje se redovno financiraju iz proračuna | 20% | 20% | DVD redovno financiranje iz proračuna
12 | SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj | Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite | 12.1. Osposobljavanje pripadnika operativnih snaga civilne zaštite 12.2. Nabava zaštitne odjeće i obuće pripadnicima operativnih snaga civilne zaštite 12.3. Materijalni i rashodi za zaposlene za pripadnike operativnih snaga civilne zaštite 12.4. Financiranje iz proračuna radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite | 12.1 01.12.2021.-01.04.2025. 12.2 01.12.2021.-01.04.2025. 12.3 01.12.2021.-01.04.2025. 12.4 01.12.2021.-01.04.2025. | Broj osposobljenih pripadnika | 20% | 20% | n/p | 40612.5 | DA-11/2022 | U TIJEKU | Nabavljena je zaštitna odjeća i obuća za pripadnike operativnih snaga civilne zaštte, te se planira osposobljavanje pripadnika operativnih snaga civilne zaštite. Iz proračuna se financiraju 2 korisnika radi unapređenja sustava civilne zaštite a to su LD ORAO Silaš i HGSS.
[5 empty] | Broj opremljenih pripadnika operativnih snaga civilne zaštite | 20% | 20% | 18 opremljenih pripadnika operativnih snaga civilne zaštite
[5 empty] | Broj pripadnika operativnih snaga civilne zaštite koji su ostvarili materijalna prava Broj korisnika financiranja | 20% 20% | 20% 20% | n/p 2 korisnika financiranja
13 | SC 10 Održiva mobilnost | Unaprjeđenje i razvoj lokalne prometne povezanosti, javnog prijevoza i sigurnosti u prometu | 13.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine 13.2. Izgradnja biciklističkih staza na području općine 13.3. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih pješačkih staza/nogostupa 13.4. Uređenje postojećih i izgradnja novih autobusnih stajališta u naseljima općine 13.5. Postavljanje svjetlosne i zvučne signalizacije i pješačkih prijelaza radi povećanja sigurnosti u prometu | 13.1. 01.12.2021.-01.04.2025. 13.2. 01.12.2021.-01.04.2025. 13.3. 01.12.2021.-01.04.2025. 13.4. 01.12.2021.-01.04.2025. 13.5. 01.12.2021.-01.04.2025. | Broj km2 izgrađenih cesta | 20% | 20% | n/p | 519892.5 | DA- 12/2022 | U TIJEKU | Pripremljena je projektnotehnička dokumentacija za izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Ada. Završena je izgradnja pješačke staze u naselju Šodolovci u ulici Ive Andrića, te je prijavljen projekt izgradnje pješačke staze u naselju Palača, te će se aktivnost nastaviti u slijedećem razdoblju. Završen je projekt Izgradnje pješačkog semafora sa mjeračima brzine u naselju Šodolovci
[5 empty] | km novih biciklističkih staza | 20% | 20% | n/p
[5 empty] | km rekonstruiranih i novoizgrađenih pješačkih staza/nogostupa Broj uređenih i novoizgrađenih autobusnih stajališta Broj postavljene svjetlosne i zvučne signalizacije te pješačkih prijelaza | 20% 20% 20% | 20% 20% 20% | 1 izgrađena pješačka staza n/p postavljen pješački semafor sa svjetlosnom signalizacijom
14 | SC 9 Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Poticanje održivog razvoja turizma, poljoprivrede i gospodarstva | 14.1. Uređenje ribnjaka u naselju Koprivna i stavljanje u funkciju 14.2. Sufinanciranje projektnih prijava poljoprivrednika | 14.1 01.12.2021.-01.04.2025. 14.2 01.12.2021-01.04.2025. | 1 uređen ribnjak u naselju Koprivna | 20% | 20% | n/p | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | 30 odobrenih zahtjeva za sufinanciranje | 20% | 20% | n/p
15 | SC 3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i urpavljanje državnom imovinom | Povećanje kapaciteta općine i digitalizacija lokalne samouprave | 15.1. Digitalizacija poslovanja/rada u lokalnoj samoupravi 15.2. Kupovina objekta za proširenje upravnog odjela 15.3. Uspostava projektnog centra 15.4. Izgradnja objekata za smještaj vozila u vlasništvu općine | 15.1.01.12.2021-01.04.2025 . 15.2. 01.12.2021.-01.04.2025. 15.3 01.12.2021.-01.04.2025. 15.4 01.12.2021-01.04.2025. | Broj digitaliziranih usluga | 20% | 20% | n/p | 180218.19 | DA- 11/2022 | U TIJEKU | Odobrena su sredstva za digitalizaciju uprave, te se priprema postupak nabave za istu, provođenje aktivnosti se nastavlja se u slijedećem razdoblju. u slijedećem arzdoblju planira se i kupovina objekta za proširenje upravnog odjela. Izgrađen je objekt za smještaj vozila.
[5 empty] | Broj kupljenih objekata | 20% | 20% | n/p
[5 empty] | 1 projektni centar Broj izgrađenih objekata | 20% 20% | 20% 20% | n/p 1 izgrađen objekt
16 | SC 3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i urpavljanje državnom imovinom | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela i jedinstvenog upravnog odjela općine | 16.1. Materijalni i ostali rashodi vezani uz redovan rad općinskog vijeća 16.2. Materijalni i ostali rashodi vezani uz redovan rad općinskog načelnika 16.3. Materijalni i ostali rashodi vezani uz redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | 16.1 01.12.2021-01.04.2025. 16.2. 01.122021.-01.04.2025. 16.3. 01.12.2021.-01.04.2025. | Broj održanih sjednica općinskog vijeća | 20% | 20% | 6 sjednica | 1121520.1 | DA-12/2022 | U TIJEKU | aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela i jedinstvenog upravnog odjela u ovom izvještajnom razdoblju su izvršene te se nastavljaju provoditi i u slijedećem razdoblju.
[5 empty] | Broj izdanih rješenja/izrađenih izvješća | 20% | 20% | 56 rješenja/7 izvješća
[5 empty] | Broj izdanih rješenja/izrađenih izvješća | 20% | 20% | 514 rješenja
17 | SC 11 Digitalna tranzcija društva i gospodarstva | Povećanje dostupnosti digitalnih sadržaja stanovništvu općine | 17.1. Aktivnosti za olakšan i digitaliziran pristup informacijama na jednom mjestu 17.2. Osiguranje dostupnosti besplatnog interneta na području općine | 17.1 01.12.2021.-01.04.2025. 17.2. 01.12.2021.-01.04.2025. | Broj lokacija s digitalnim pristupom informacijama | 20% | 20% | 7 lokacija | 20.768.56 kn | DA- 12/2022 | U TIJEKU | Na lokaciji u 7 naselja postavljna su informativna sučelja ( info ploče) za olakšan pristup informacijima svih mještana na području Općine Šodolovci, te je dostupan besplatan wi-fi Internet u svih 7 naselja koji je omogućen kroz Projket WIFI4EU, te je nastavljeno redovno održavanje istoga.
[5 empty] | Ostvareni podatkovni promet | 20% | 20% | 7 lokacija
18 | SC 6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Briga o djeci | 18.1. Dodjela novčanih naknada za novorođenu djecu 18.2. Opremanje dječjih igrališta sa kompletnom opremom 18.3. Dodjela poklon paketića djeci sa područja općine povodom blagdana | 18.1. 01.12.2021.-01.04.2025. 18.2. 01.12.2021-01.04.2025. 18.3. 01.12.2021.-01.04.2025. | Broj novorođene djece | 20% | 20% | 7 novorođene djece | 165471.61 | DA- 12/2022 | PROVEDENO | Opremljeno je dječje igralište u naselju Ada Isplaćene su naknade za 7 novorođene djece Podjeljeno je 160 poklon paketića
[5 empty] | Broj opremljenih dječjih igrališta | 20% | 20% | 1 opremljeno dječje igralište
[5 empty] | Broj dodijeljenih poklon paketića | 20% | 20% | 160 poklon paketića
19 | SC 13 Jačanje regionalne konkurentonsti | Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 19.1. Izrada prostorno planskih dokumenata | 19.1. 01.01.2022.-01.04.2025. | izrađeni prostorno planski dokumenti | 0% | 40% | n/p | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
20 | SC 2 Obrazovani i zaposleni ljudi | Unaprjeđenje kvalitete odgoja | 20.1. Sufinanciranje troškova dječjeg vrtića 20.2. Financiranje i organizacija programa predškolskog obrazovanja | 20.1. 01.12.2021.-01.04.2025 . 20.2. 01.12.2021.-01.04.2025. | 30 djece kojima se sufinancira boravak u dječjem vrtiću | 20% | 20% | 15 djece kojima se sufinancira boravak u dječjem vrtiću | 177900.77 | DA-12/2022 | U TIJEKU | Za djecu s područja općine redovno se sufinancira boravak u dječjem vrtiću, finanirana je i predškola kojka je organizirana u područnim školama u naselju Šodolovci i naselju Silaš, aktivnosti se nastavljaju provoditi i u slijedećem razdoblju
[5 empty] | 30 djece kojima se financira predškolsko obrazovanje | 20% | 20% | za 5 djece finaniralo se predškolsko obrazovanje
21 | SC 2 Obrazovani i zaposleni ljudi | Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja | 21.1. Sufinanciranje prehrane za djecu osnovnih škola 21.2. Financiranje nabave dodatnih obrazovnih materijala za djecu osnovnih škola 21.3. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola 21.4. Dodjela jednokratnih novčanih naknada redovitim studentima | 21.1. 01.12.2021.-01.04.2025 21.2. 01.12.2021.-01.04.2025. 21.3. 01.12.2021.-01.04.2021. 21.4. 01.12.2021.-01.04.2025. | 30 djece kojima se sufinancira prehrana | 20% | 20% | za 64 djece se sufinancira prehrana | 228522.37 | DA-12/2022 | U TIJEKU | Općina Šodolovci je sufinacirala prehranu za djecu osnovnih škola, financirala je nabavu dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu 2022./2023.za djecu osnovnih škola, sufianciroa se trošak prijevoza za srednjoškolce i isplaćivale su se novčane naknade studentima. Općina će nastaviti s financiranjem aktivnosti i u slijedećem razdoblju.
[5 empty] | 30 djece kojima se financira nabava dodatnih obrazovnih materijala | 20% | 20% | 63 djece kojima se financira naba dodatnih obrazovnih materijala
[5 empty] | 30 učenika kojima se sufinanciraju troškovi prijevoza 30 studenata kojima se dodjeljuju jednkratne novčane naknade | 20% 20% | 20% 20% | 32 učenika kojima se financira trošak prijevoza za 10 studenata dodjeljenje jednokratne novčane naknade
22 | SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, zaštita i unaprijeđenje zdravlja | 22.1. Sufinanciranje režijskih troškova za rad zdravstvene ambulante 22.2. Tekuće pomoći drugim zdravstvenim ustanovama/organizacijama 22.3. Provođenje programa deratizacije 22.4. Provođenje programa dezinsekcije 22.5. Provođenje programa dezinfekcije | 22.1. 01.12.2021-01.04.2025. 22.2. 01.12.2021.-01.04.2025. 22.3 01.12.2021.-01.04.2025. 22.4. 01.12.2021.-01.04.2025 . 22.5. 01.12.2021.-01.04.2025. | sufinancirane režije za 1 ambulantu | 20% | 20% | sufinanciranje režije za 1 ambulantu | 88.925.94 kn | DA- 9/2022 | U TIJEKU | Općina je redovno sufinancirala troškove režija za 1 ambulantu, koja je prestala s radom, tako da je ta aktivnost provedena u potpunosti za ovo izvještajno razdoblje. Općina će nastaviti s provedbom aktivnosti vezanih za provođenje programa deratizacije i deznskecije.
[5 empty] | 2 zdravstvene ustanove/organizacije kojima je odobrena tekuća pomoć | 20% | 20% | n//p
[5 empty] | 100 kućanstava obuhvaćenih mjerom deratizacije 100 provedenih tretmana dezinsekcije 100 povednih tretmana dezinfekcije | 20% 20% 20% | 20% 20% 20% | 879 stambenih jedinica obuhvaćenih deratizacijom provedeni tretmani dezinsekcije n/p
Datum: | 26.01.2022
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Ana Aleksić
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Dragan Zorić
KLASA:300-01/23-01/1
URBROJ:2158-36-02-23-2
Šodolovci, 26.01.2023.
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja